## WBS_TYPE_A
WBS | 작업* |  |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 담당 | 산출물 | 실적* | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27
1 | 프로젝트 관리 | [5 empty] | 2022-05-20 | 2022-10-25 |  |  |  |  | 68.18%
1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  |  |  | 착수보고서 | 100%
1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 김봉남s, 홍길동c |  | 100%
1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 100%
1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-30 | 2022-05-24 |  | 임꺽정k |  | 100%
1.1.2.2 |  |  |  | 착수보고(Kick off) |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  |  | 임꺽정k, 김삿갓k |  | 100%
1.2 |  | 프로젝트 수행 및 통제 |  |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 50%
1.2.1 |  |  | 월간보고1 |  |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 2022-06-14 |  | 정피엠I | 월간보고서 1 | 100%
1.2.2 |  |  | 월간보고2 |  |  |  | 2022-07-16 | 2022-07-16 |  |  | 정피엠I | 월간보고서 2 | 100%
1.2.3 |  |  | 월간보고3 |  |  |  | 2022-08-21 | 2022-09-15 |  |  | 정피엠I | 월간보고서 3 | 0%
1.2.4 |  |  | 중간보고 |  |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11 |  |  |  | 중간보고서 | 0%
1.3 |  | 프로젝트 종료 |  |  |  |  | 2022-09-23 | 2022-10-25 |  |  |  |  | 0%
1.3.1 |  |  | 종료계획수립 |  |  |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  |  | 김분석,이지은 |  | 0%
1.3.2 |  |  | 시스템 인수인계 | [7 empty] | 홍길동 |  | 0%
1.3.2.1 |  |  |  | 매뉴얼 작성 | [7 empty] | 관리자 매뉴얼 / 사용자 매뉴얼 | 0%
1.3.2.2 |  |  |  | 관리자 교육 | [8 empty] | 0%
1.3.2.3 |  |  |  | 사용자교육 | [8 empty] | 0%
1.3.3 |  |  | 종료보고 |  |  |  | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  |  | 나고객,이고객 | 완료 보고서 | 0%
1.3.4 |  |  | 검수 및 종료 |  |  |  | 2022-10-18 | 2022-10-25 |  |  |  |  | 0%
2 | 시스템 개발 | [5 empty] | 2022-05-24 | 2022-10-06 |  |  |  |  | 71.53%
2.1 |  |  | 분석 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-06-11 |  |  |  |  | 100%
2.1.1 |  |  | 요구사항정의 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 2022-05-24 | 2022-06-11 |  | 요구사항 정의서 | 100%
2.1.2 |  |  | 논리모델구축 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 100%
2.1.2.1 |  |  |  | 프로세스모델링 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-05-30 |  |  |  | 100%
2.1.2.2 |  |  |  | 데이터모델링 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-05-30 |  |  |  | 100%
2.2 |  | 설계 |  |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-07-22 |  |  |  |  | 59.17%
2.2.1 |  |  | UI 설계 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-07-01 |  |  |  | 스토리보드 | 40%
2.2.1.1 |  |  |  | 관리자 UI 설계 | [8 empty] | 30%
2.2.1.2 |  |  |  | 사용자 UI 설계 | [8 empty] | 50%
2.2.2 |  |  | 시스템 설계 |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 63.33%
2.2.2.1 |  |  |  | Architecture설계 |  |  | 2022-06-20 | 2022-07-01 |  |  |  |  | 70%
2.2.2.2 |  |  |  | 데이터베이스설계 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-08 |  |  |  |  | 50%
2.2.2.3 |  |  |  | 프로그램설계 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 70%
2.2.3 |  |  | 테스트 설계 |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 |  |  |  |  | 100%
2.3 |  | 개발 |  |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-09-23 |  |  |  |  | 40.42%
2.3.1 |  |  | 프로그램 개발 |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 40.83%
2.3.1.1 |  |  |  | 모듈A |  |  | 2022-07-18 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 43.33%
2.3.1.1.1 |  |  |  |  | 프로그램A | [7 empty] | 50%
2.3.1.1.2 |  |  |  |  | 프로그램B | [7 empty] | 50%
2.3.1.1.3 |  |  |  |  | 프로그램C | [7 empty] | 30%
2.3.1.2 |  |  |  | 모듈B | [8 empty] | 30%
2.3.1.3 |  |  |  | 모듈C | [8 empty] | 40%
2.3.1.4 |  |  |  | 모듈D | [8 empty] | 50%
2.3.2 |  |  | UI 개발 | [9 empty] | 40%
2.3.2.1 |  |  |  | 관리자 UI 개발 | [8 empty] | 30%
2.3.2.2 |  |  |  | 사용자 UI 개발 | [8 empty] | 50%
2.3.3 |  |  | 데이터베이스구축
3 | 적용 | [11 empty] | 0%
3.1 |  | 개발계 적용 | [10 empty] | 0%
3.2 |  | 운영계 적용 | [10 empty] | 0%
4 | 테스트 | [11 empty] | 5.714%
4.1 |  | 테스트 시나리오 작성 | [10 empty] | 0%
4.2 |  | 단위테스트 | [10 empty] | 10%
4.2.1 |  |  | 모듈 A,B 테스트 (연계 모듈) | [9 empty] | 10%
4.2.2 |  |  | 모듈 C 테스트 | [9 empty] | 10%
4.2.3 |  |  | 모듈 D 테스트 | [9 empty] | 10%
4.2 |  | 개발계 테스트 | [9 empty] | 개발계 테스트 시나리오 | 0%
4.3 |  | 운영계 테스트 | [9 empty] | 운영계 적용 테스트 시나리오 | 0%
Formulas:
완료일* = [시작일*]+7